## なぜなぜ分析
件名 |  |  | 作成日
発生した問題 |  |  | 作成者
分析者
なぜ１ | なぜ２ | なぜ３ |  | 真の原因 | 対策 | 対応期限

## サンプル
件名 | 本番リリースで誤って更新対象外の設定ファイルを上書きした |  |  | 作成日 | 2022-02-22
発生した問題 | 2022/2/20の改修プログラムを環境にリリースしたとき、手順誤りにより古い設定ファイルを上書き更新した。その結果、動作確認時にエラーが発生したためリリースを中止し戻し作業を実施した。手順書は過去の類似作業で作成したものを流用して作成し、他担当者がレビューを行っていたが、リリース対象外の設定ファイルの除外が考慮されていなかった。 |  |  | 作成者 | 鈴木
|  |  |  | 分析者 | 鈴木 佐藤 渡辺
なぜ１ |  | なぜ２ | なぜ３ |  |  | 真の原因 | 対策 | 対応期限
[6 empty] | 本番リリースを検証するための疑似環境がない。 | 〇〇環境にリリース用の疑似本番環境を構築する。 | 2022-03-31
[6 empty] | チェックポイントが整理されていないためチーム全体の意思統一が必要 | レビュー観点のチェックリストを作成する。 | 2022-03-04
[6 empty] | リリース作業の標準作業手順がない。 | リリース手順書の標準フォーマットを作成する。 この標準には作業を網羅的に記載し、変更箇所や注意点がわかるようにする。 | 2022-03-18
手順書の正しさを確認するのはレビューのみであり、検証するための環境がない
レビューでチェックしていたが、手順内容を机上確認するだけでは気づかなかったり抜け漏れリスクが発生する。手順書に問題ないか事前検証が必要。
作業手順書を検証するための環境がない。各担当者の開発環境だけでは、ファイル格納パスなども異なるため検証することができない
レビューアの勘や経験をもとにレビューを行っていた。今回、誤りのあった個所は通常、手順が変わらない箇所であったためチェックが漏れていた。
レビューについて全体の指針がないため、チェック方法が属人的になっている。
今回、対象の設定ファイルはコピー対象外だったが、過去から流用した手順書にそのような考慮がなかった。
作業ごとに手順に若干の違いがある。過去の手順書に記載されていない作業の追加漏れが発生する可能性あり。
経験の浅いメンバの場合、そもそも必要となる手順を全て把握していない。手順書作成は過去の資料を流用して作成するしか方法がない。
「なぜ」が３回で足りない場合は、
右側に「なぜ４」など追加してよいです。
なぜの回数に決まりはありません。
「なぜ」に対する原因の関連がわかるように線を引きます
「なぜ」の位置を上下など移動させる機会が多いのでオブジェクトにしています。