## 要員計画
●● 要員計画表
【担当別工数】 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 工数計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【工程別要員別工数】 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 要員計画sample
●●システム開発 要員計画表
【担当別工数】 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 工数計 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0
| 担当A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0
| 担当B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 担当C | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| 担当D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
【工程別要員別工数】 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
要件定義 | 工数 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 担当A | 4: 1; 5: 0.2
外部設計 | 工数 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 担当A | 5: 0.8
担当B | bar: 5
内部設計 | 工数 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
担当A
担当B | bar: 6
| 担当C | 6: 1; 7: 0.5
PG | 工数 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 担当B | 7: 1; 8: 1; 9: 0.5
| 担当C | 7: 0.7; 8: 1; 9: 0.5
| 担当D | 7: 1; 8: 1; 9: 0.5
単体テスト | 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 担当B | 9: 0.5; 10: 1; 11: 1
| 担当C | 9: 0.5; 10: 1; 11: 1
| 担当D | 9: 0.5; 10: 1; 11: 1
結合テスト | 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
| 担当A | 11: 0.5; 12: 0.5; 1: 0.5
担当B | bar: 12 to 1
担当C | bar: 12 to 1
運用テスト | 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
担当A | bar: 2
担当B | bar: 2
担当C | bar: 2
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
単月で1人月以上の工数が割り当たっている場合、
工数超過としてセルに色付けされます。
C６～C２０に設定した名前をリストで選択可能にしています。
工数が入っているセルに色付けしています。
マスタスケジュール作成の参考にしてください。
該当の名前に一致する数値を
合算して表示します
誰が、いつ、何のタスクを、どれくらいの工数で対応するのか【工程別要員別工数】に記載します。
その工数は【担当別工数】に合算されて表示されます。
担当者ごとに過不足なく作業が割り当てられるよう、調整してください。
※工数が1.0より多いと作業高負荷となります。
※逆に想定工数より少ない場合、作業空き状態（仕事がない）となります。
工程を追加したい場合、他工程の行をまるごと
コピー＆ペーストしてください
行は追加／削除可能
行は追加／削除可能