## チェックリスト
ITシステム開発プロジェクト診断チェックリスト
プロジェクト計画 |  |  |  |  | 0 | 49
| 全体 |  |  | 0 |  | 5
- プロジェクトの背景、目的、目標は明確に記述されているか？
- プロジェクトの目的/数値目標は具体的かつ測定可能か？
- システム構成図は作成され、最新の状態に保たれているか？
- 体制図は作成され、最新の状態に保たれているか？
- プロジェクト憲章/スコープ記述書は作成され、関係者間で合意されているか？
| スコープ |  |  | 0 |  | 5
- 成果物は明確に定義されているか？
- 作業範囲は明確に定義されているか？
- 役割分担は明確に定義されているか？
- 成果物の受入基準は明確に定義されているか？
- 作成された成果物は現物確認を行い、受入基準を満たしているか？
| スケジュール |  |  | 0 |  | 6
- マスタスケジュールは作成されているか？
- 主要なマイルストーンは明記されているか？
- マスタスケジュールと詳細スケジュールの整合性は取れているか？
- ステークホルダー間でスケジュールは共有されているか？
- 要員計画とスケジュールは整合性が取れているか？
- スケジュールにバッファ期間は適切に設けられているか？
| コスト |  |  | 0 |  | 2
- 社内規定のコスト算出ルールに則って作成しているか？
- リスク費、プロジェクト予備費を予算に含めているか？
| 品質 |  |  | 0 |  | 5
- 品質指標値（具体的数値目標）は定義されているか？
- 品質向上に向けた具体的な取り組みが計画されているか？
- レビュー運用ルールは定義され、運用されているか？
- テスト計画書は作成されているか？
- テスト環境は適切に整備されているか？
| 資源管理 |  |  | 0 |  | 4
- 要員計画は作成され、最新の状態に保たれているか？
- メンバの育成計画は作成されているか？
- 環境・機器の手配は完了しているか？ 問題があれば対応策は明確になっているか？
- 開発環境の標準化は行われているか？
| コミュニケーション |  |  | 0 |  | 4
- 会議体、会議の頻度、参加者は定義されているか？
- 議事録の運用ルールは定義され、運用されているか？
- コミュニケーションツールは定義され、適切に利用されているか？
- コミュニケーション計画（ステークホルダー、伝達方法、頻度、内容）は策定されているか？
| リスク |  |  | 0 |  | 4
- リスク一覧を作成し、リスク対策を検討しているか？
- リスク一覧は定期的に棚卸し、更新されているか？
- リスク対策用のコストは確保されているか？
- 特定されたリスクへの対応策は実行され、効果をモニタリングしているか？
| 調達 |  |  | 0 |  | 11
準委任
- 要員の調達計画は作成されているか？
- 調達するメンバのスキルセット要件は明確になっているか？
- メンバの勤怠管理を行っているか？
- メンバへの指示命令系統は明確になっているか？
- トラブル発生時のエスカレーションルールは明確になっているか？
- メンバのパフォーマンスを適切に評価、監視しているか？
委託
- 以下の内容が委託先会社と合意されているか？
＜契約・計画＞
- 開発範囲
- 役割分担
- 機能要件
- 非機能要件
- 開発環境
- 納品成果物の定義
- 検収基準
- 体制図
- 連絡体制
＜運営ルール＞
- 進捗報告
- 課題管理
- QA管理
- 受入方法
- 仕様変更管理
- 委託先のプロジェクト計画書を入手し、確認しているか？
- 成果物は現物確認を行い、受入基準を満たしているか？
物品調達
- 調達する資材は明確であり、抜け漏れがないか？
- 「何を」「いつ」「誰から」調達するかが明確になっているか？
| ステークホルダー |  |  | 0 |  | 3
- 現場含めてプロジェクトのキーパーソンは明確になっているか？
- ステークホルダーの役割と責任は明確に定義され、適切な権限と資源が割り当てられているか？
- ステークホルダー間で十分にコミュニケーションが取れているか？
プロジェクト監視・コントロール |  |  |  |  | 0 | 36
| 進捗管理 |  |  | 0 |  | 6
- スケジュール予実確認を具体的な数値で行っているか？
- 進捗率の入力ルールは定義され、遵守されているか？
- スケジュール表は担当・期間が重複しないよう設定されているか？
- タスクの作業期間は適切か？（1週間以上のタスクは極力避ける）
- スケジュール遅延時の対策・指示は適切に行われているか？
- 変更管理手順は適切に運用され、変更によるスケジュールへの影響は評価されているか？
| 課題管理 |  |  | 0 |  | 5
- 課題一覧を作成・運用しているか？
- 課題ごとに期限、担当者を設定しているか？
- 期限切れの課題は放置されていないか、適切に処理されているか？
- 次のアクションは明確になっているか？
- 課題対応者は適切にアサインしているか？（課題登録者がそのまま担当者となっていないか）
| リスク管理 |  |  | 0 |  | 3
- リスク一覧を作成しているか？
- リスクの回避策、およびリスク顕在時の対策は検討され、文書化されているか？
- リスク一覧は定期的に棚卸し、更新されているか？
| 品質管理 |  |  | 0 |  | 4
- 品質定量分析で使用する実績データは適切に収集されているか？
- 定量／定性の品質分析を行っているか？
- 品質分析は中間、工程終了時に実施しているか？
- 分析結果から品質向上対策を検討、実施しているか？
| コスト管理 |  |  | 0 |  | 2
- プロジェクトメンバの作業実績工数をチェックしているか？
- コストの予実管理を行っているか？
| 仕様変更管理 |  |  | 0 |  | 3
- 仕様変更管理ルールは定義され、クライアント含めて合意されているか？
- 仕様変更管理台帳を作成・運用しているか？
- 仕様変更ごとに実施要否・対応方針をステークホルダーと調整しているか？
| レビュー管理 |  |  | 0 |  | 4
- レビュー記録表を作成・運用しているか？
- 指摘内容を分析するための分類設定をしているか？
- レビュー時間を記録しているか？
- 指摘に対して、どのような対応をしたかわかるような回答になっているか？
| 不具合管理 |  |  | 0 |  | 6
- 不具合管理台帳を作成・運用しているか？
- 不具合分析するための分類情報を設定しているか？
- 期限切れの不具合対応は放置されていないか？
- 原因調査した結果など、不具合対応状況が明記されているか？
- 品質分析、不具合分析を行い、品質向上施策を行っているか？
- 障害発生時の対応状況は適切であり、再発防止策は実施されているか？
| 構成管理 |  |  | 0 |  | 3
- ツールを利用してソースコードのバージョン管理・運用をしているか？
- 設計書などのドキュメント類は適切に管理されているか？（版管理含む）
- ハードウェアの構成要素を管理しているか？
プロジェクト運営 |  |  |  |  | 0 | 13
| 進捗 |  |  | 0 |  | 6
- マスタスケジュールと詳細スケジュールの整合性は取れているか？
- スケジュールのタスクは抜け漏れ・重複なく設定されているか？
- スケジュールは定期的に最新化しているか？
- 実態に合ったスケジュールになっているか？
- 定量データを使って進捗報告しているか？
- 進捗遅延の対策は適切か？（「残業でリカバリ」だけでは適切と言えない）
| 品質 |  |  | 0 |  | 5
- 不具合管理するための台帳は用意されているか？
- レビュー、テストの品質分析を行っているか？
- 品質に問題がある場合、品質向上の施策を行っているか？
- 成果物レビューを実施しているか？
- 成果物の現物確認を実施しているか？
| コスト |  |  | 0 |  | 2
- コスト予実管理を行っているか？
- リスク費用を確保しているか？（リスクがなくなれば解放しているか）
開発標準 |  |  |  |  | 0 | 8
- コーディング規約は定義され、遵守されているか？
- アーキテクチャ標準は定義され、遵守されているか？
- データベース標準は定義され、遵守されているか？
- ドキュメント標準は定義され、遵守されているか？
- セキュリティ標準は定義され、遵守されているか？
- API設計標準は定義され、遵守されているか？
- UI/UXデザインガイドラインは定義され、遵守されているか？
- 用語集は作成され、メンテナンスされているか？
【使い方】
・F列の太枠にプロジェクト状況に該当するスコアを5段階で設定してください。
バッチリ 5 4 3 2 1 イマイチ （対象外はハイフン「-」を設定）
・G列、H列に該当カテゴリの平均値を表示します。（ハイフンは除外）

## list
スコア
5
4
3
2
1
-